软件工程概论

平时作业1

姓名： 闭家成

小四字体：

多倍行距1.25

总体

“学伴”App开发方法选择报告

项目名：​ “学伴”App开发团队：​ 我们5人小组写报告的人：​ 小王日期：​ 2023年10月26日

一、 开头说说

我们小组要开发一个叫“学伴”的App，主要帮同学们找一起学习的伙伴。老师要求我们选一种开发方法，在“瀑布模型”和“敏捷开发（Scrum）”里挑一个。我仔细想了想，觉得敏捷开发（Scrum）​ 更适合我们这个项目。为啥呢？主要是因为咱们这个App一开始具体要做成啥样，心里没那么有底，得做出来一点让同学们先用用看，听听他们的想法再接着改。要是用那种必须一开始就把所有细节都定死的“瀑布模型”，估计会挺难受的。下面我就详细说说我的理由，以及咱们具体该怎么干。

二、 为啥选敏捷开发（Scrum）？

主要理由有三个，都跟咱们项目的实际情况有关：

- 1.咱们的需求一开始不太明确，很可能要改。这是最根本的原因。“学伴”这个点子听起来不错，但具体怎么匹配学习伙伴最受欢迎？是主要看课程一致，还是兴趣相同更重要？这些功能细节光靠我们5个人在屋里想，可能想不周全。Scrum开发模式就是把整个开发过程切成很多个小段（比如每两周一段），每个小段我们都专注完成一小部分核心功能，然后立马拿给关系好的同学试用，收集吐槽和建议。下个小段我们就根据反馈调整方向。这样就能边做边学，避免吭哧吭哧干了好几个月，最后做出来的东西大家不爱用。

- 2.时间紧，只有4个月，得尽快拿出能用的东西。瀑布模型是前面花大量时间写文档、设计，最后才一起编码、测试，万一最后发现方向错了，4个月时间可能就白费了。用Scrum的话，我们的目标是在第一个月结束时就做出一个最最简陋但能用的版本（比如只能注册和查看课程列表）。虽然功能少，但至少是个真实的App，可以让大家看到我们的进展，更重要的是能早点验证想法对不对。后面几个月我们再像搭乐高一样，把“匹配”、“打卡”、“聊天”这些功能一块一块地加上去。这样保证4个月后，我们肯定能交出至少一个经过实际检验的、能用的版本。

- 3.咱们团队就5个人，沟通方便，适合这种灵活的方式。Scrum特别适合小团队。我们5个同学，平时沟通很方便，开个短会站着在走廊就能说完。Scrum要求每天有个15分钟的站会，每个人说说昨天干了啥、今天要干啥、有啥困难，这样谁遇到卡壳的地方大家能马上知道，一起帮忙解决。这种方式很平等，每个人都参与决策，能发挥大家的主动性。如果搞瀑布模型那种一大堆文档和流程，对我们小团队来说反而负担重，效率低。

三、 如果用Scrum，咱们具体怎么干？

整个过程大概会分成几步，但不是完全割裂的，而是循环着来：

- 1.启动和摸底（大概1周）：

  - •先别急着写代码。我们5个人先坐下来，一起把App的核心想法再理一理，明确我们最开始到底要解决什么问题。然后列出我们能想到的所有功能点，排个优先级，做个最简单的计划。这个功能列表以后可以随时改。

- 2.循环干活阶段（这是核心，大概进行6轮，每轮2周）：

  - •计划会（每轮开始前）：​ 一起从功能列表里挑出接下来两周肯定能完成的任务。

  - •每天站会（每天15分钟）：​ 快速同步进度，解决卡点。

  - •埋头开发（那两周内）：​ 大家就按照计划各自编程、测试。

  - •演示会（每轮结束时）：​ 把这两周做好的新功能给其他同学（比如室友）看看，听他们怎么评价，好话坏话都听。

  - •总结会（演示会后）：​ 关起门来，我们自己聊聊这两周合作得怎么样，有没有可以改进的地方，比如怎么沟通更高效。

- 3.最后收尾（最后一段时间）：

  - •这时候App主体功能都差不多了，就做些修补工作，然后打包上传到应用商店，准备给大家下载使用。

四、 几个关键点对咱们计划的影响

- •需求不明确：​ 这直接决定了我们不能用死板的瀑布模型。我们的计划就必须是灵活的，前期重点可能放在“探索”上，比如先做一两个匹配方式试试水，而不是一开始就搞复杂的算法。

- •团队规模小（5人）：​ 这是我们的优势！所以计划里要避免复杂的形式主义，多依靠大家面对面沟通。分工可以按技术特长来，比如前端、后端，但每个人都要对整体有了解。

- •4个月的交付周期：​ 时间逼着我们必须“快”。所以计划的核心就是“先有再好”，第一个月就必须出个能运行的简单版本。整个时间表要排得紧凑，保证每个两周都能产出点新东西。

五、 总结一下

总之，对于咱们这个“学伴”App项目，敏捷开发（Scrum）比传统的瀑布模型合适太多了。它能让咱们这个小团队在需求不太确定的情况下，灵活地跟着反馈走，在4个月的短时间里，一步一步做出一个真正能让同学们用起来的App，而不是一堆厚厚的文档。我觉得，用这个方法，咱们成功的把握会大很多。